|  | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE “A. CASAGRANDE” “F. CESI” TERNI |  |
| --- | --- | --- |

SCHEDA DI PROGETTO 2012-2013

- TITOLO

ECDL

- GRUPPO DI PROGETTO

Responsabile: CATANZANI ELISABETTA

Soggetti coinvolti:

Tutti gli insegnanti di Informatica e i Tecnici di Laboratorio

- PROGETTO RIVOLTO A

Tutti gli alunni ed il personale docente e non docente dell’istituto e candidati esterni che ne fanno richiesta

- RISULTATI ATTESI

Superamento dei primi quattro esami della Patente Europea del Computer ECDL Start per tutti gli alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto

Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per tutti gli alunni del triennio dell’Istituto e per il personale docente e non docente

Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL E-Citizen per tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto

Servizio di prenotazione ed erogazione esami Ecdl a tutti gli utenti che fanno richiesta (Start, Core, Advanced, E-Citizen)

- CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE

  - Criteri di valutazione (Indicatori)

Il numero delle skills Card vendute ed il numero degli esami erogati

Modalità di valutazione (questionari, relazioni, statistiche, ecc.)

Il risultato delle prove d’esame.

DURATA E  FASI

| DURATA COMPLESSIVA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASI | RISULTATO ATTESO | PERIODO ATTUAZIONE |
| 1 | Superamento dei primi quattro esami della Patente Europea del Computer ECDL Start per tutti gli alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto (progetto Med) | Durante tutto l’anno |
| 2 | Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per tutti gli alunni del triennio dell’Istituto | Durante tutto l’anno |
| 3 | Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per il personale docente e non docente (progetto Docenti/ATA) | Durante tutto l’anno |
| 4 | Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL E-Citizen per tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto | Durante tutto l’anno |
| 5 | Servizio di attivazione sessioni e prenotazione esami Ecdl (Start, Core, Advanced, E-Citizen) nei Test Center DS__0468 e Test Center DS____G8 | Durante tutto l’anno |
| 6 | Gestione archivio Skills Card e documentazione Test Center | Durante tutto l’anno |
| 7 | Svolgimento sessioni d’esami con frequenza mensile | Durante tutto l’anno |
| 8 | Manutenzione funzionale ai laboratori Aule d’esame accreditate (lab XP di Piazzale Bosco, lab Morganti del Cesi) | Durante tutto l’anno |

SVILUPPO ANALITICO DEL PROGETTO

| Fase | Azione | Chi fa | Come | Entro quando/in quanto tempo | Adeg. in itinere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparazione durante lo svolgimento curricolare del programma di informatica per le classi del Cesi | Docenti curricolari | Libri di testo e laboratori di informatica | Tutto l’anno scolastico |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 2 | Supporto all’acquisizione di competenze durante lo svolgimento curricolari delle lezioni | Docenti curricolari e Responsabile del progetto | Manuali, laboratori di informatica, siti di approfondimento | Tutto l’anno scolastico |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 3 | Supporto all’acquisizione di competenze per l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA | Responsabile del progetto | Manuali, laboratori di informatica, siti di approfondimento | Tutto l’anno scolastico |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 4 | Supporto ai docenti di Sostegno degli alunni con handicap per l’acquisizione di competenze durante lo svolgimento delle attività curricolari e predisposizione di attività mirate per ogni singolo soggetto | Docenti di sostegno Responsabile del progetto | Manuali idonei per ogni singolo soggetto (Kit Didasca), laboratori di informatica, siti di approfondimento | Tutto l’anno scolastico |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 5 | Predisposizione sessioni, manutenzione server ATLAS del laboratorio del Test Center DS__0463 di Piazzale Bosco e del Test Center DS____G8 di Largo Paolucci | Responsabile del progetto | Server ATLAS Sistema WonderAtlas | Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 6 | Gestione archivio Skills Card e documentazione Test Center DS__0463 di Piazzale Bosco e del Test Center DS____G8 di Largo Paolucci | Responsabile del progetto e docente Sciannameo (Test Center DS__0463) | Lab Morganti di Largo Paolucci e Ufficio ECDL di Piazzale Bosco | Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 7 | Attivazione sessioni d’esami con frequenza mensile (Core, E-Citizen, Advanced) | Responsabile del progetto e Esaminatori accreditati Personale Ata | Lab XP di P.le Bosco (Core, E-Citizen) Lab Morganti di Largo Paolucci (Advanced) | Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 8 | Manutenzione funzionale ai laboratori Aule d’esame accreditate (lab XP di Piazzale Bosco, lab Morganti del Cesi) | Responsabile del progetto | Procedure AICA Convenzioni T. C. Capofila DIDASCA | Al bisogno |  |

RISORSE DEL PROGETTO

|  | Interne | Finanziamenti e costo preventivato |
| --- | --- | --- |
| 1 – Persone | CATANZANI Elisabetta (Responsabile dei Test Center DS__0463 e DS____G8) CASTIGNANI M.Rita (Referente Test Center DS____G8) SCIANNAMEO Rita (Referente Test Center DS__0463) |  |
| 2 – Materiali | In dotazione |  |
| 4 – Ore preventivate | CATANZANI Elisabetta (50 ore) CASTIGNANI M.Rita (10 ore) SCIANNAMEO (10 ore) + ore di cattedra a disposizione Personale ATA per l’apertura pomeridiana del Test Center DS__0463 (P.le Bosco) circa 3 ore per sessione d’esame (30 ore) Per la funzione di ESAMINATORE sono previsti i seguenti docenti (già accreditati AICA): CATANZANI Elisabetta CASTIGNANI M.Rita FRANCESE Olimpiarosa PAGLIARI Sonia PETRONI Stefania DEL PICO Attilio | AUTOFINANZIAMENTO CON IL COSTO SKILLS CARD E LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI La retribuzione dell’esaminatore è fissato a 75 € per ogni sessione d’esame Core 10 € per ogni esame Advanced |
|  | (Fase 3) Per il progetto DOCENTI segue progettazione dettagliata: ECDL DOCENTI | FONDO D’ISTITUTO (aggiornamento docente) |
|  | (Fase 4) Per il progetto E-Citizen segue progettazione dettagliata: ECDL PER TUTTI | FONDO D’ISTITUTO (progetto H) |

Data di presentazione del progetto: 20/09/2012

Firma del referente

…………………………………………………….