|  | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE “A. CASAGRANDE” “F. CESI” TERNI |  |
| --- | --- | --- |

SCHEDA DI PROGETTO 2012-2013

- TITOLO

ECDL PER TUTTI

(ad integrazione del progetto ECDL)

- GRUPPO DI PROGETTO

Responsabile: CATANZANI ELISABETTA

Soggetti coinvolti:

gli alunni con disabilità

gli insegnanti specializzati, di Informatica e i Tecnici di Laboratorio

- PROGETTO RIVOLTO A

Tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento

- RISULTATI ATTESI

Acquisizioni di competenze utili per il superamento dell’esame e-Citizen della Patente Europea del Computer per tutti gli alunni dell’Istituto che si trovano in situazioni di difficoltà nell’apprendimento.

Conseguimento della certificazione ECDL e-Citizen per gli alunni dell’ultimo anno di corso.

- CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE

  - Criteri di valutazione (Indicatori)

Modalità di valutazione (questionari, relazioni, statistiche, ecc.)

Il risultato delle prove d’esame.

DURATA E  FASI

| DURATA COMPLESSIVA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASI | RISULTATO ATTESO | PERIODO ATTUAZIONE |
| 1 | Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL E-Citizen per gli alunni con disabilità dell’Istituto che frequentano l’ultimo anno di corso | Febbraio marzo aprile |
| 2 | Attivazione di moduli per l’acquisizione di competenze operative, specifiche per il conseguimento della certificazione e-Citizen, mirati per ogni singolo alunno che partecipa al progetto | Febbraio marzo aprile |
| 3 | Svolgimento di almeno una sessione d’esami | Aprile maggio |
| 4 | Manutenzione funzionale lab Morganti (lab 4) | Febbraio |

SVILUPPO ANALITICO DEL PROGETTO

| Fase | Azione | Chi fa | Come | Entro quando/in quanto tempo | Adeg. in itinere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 1 | Esercitazioni mirate per il superamento dell’esame e-Citizen | Prof.ssa Catanzani Prof. Del Pico | Software Simulatlas Laboratorio di informatica n.4 (F. Cesi) | Febbraio marzo aprile |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 2 | Supporto ai docenti di Sostegno per far acquisire agli alunni con handicap le competenze necessarie e predisporre attività mirate per ogni singolo soggetto | Docenti di sostegno Prof.ssa Catanzani Prof. Del Pico Prof.ssa Sciannameo Rita | Manuali idonei per ogni singalo soggetto (Kit Didasca), laboratori di informatica, siti di approfondimento | Febbraio marzo aprile |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 3 | Attivazione sessione d’esami e-Citizen | Responsabile del progetto e Esaminatori accreditati | Lab XP di P.le Bosco | Aprile maggio |  |
| Fase |  |  |  |  |  |
| 4 | Manutenzione funzionale al lab Morganti del Cesi | Responsabile del progetto | Assistenza tecnica | Al bisogno |  |

RISORSE DEL PROGETTO

|  | Interne | Finanziamenti e costo preventivato |
| --- | --- | --- |
| 1 – Persone | CATANZANI Elisabetta DEL PICO Attilio CASTIGNANI M. Rita SCIANNAMEO Rita Proff. specializzati |  |
| 2 – Materiali | Laboratorio di informatica (Lab.4) Software in dotazione |  |
| 4 – Ore preventivate | 10 ore di progettazione 30 ore di insegnamento il calendario dell’attività e l’elenco degli alunni partecipanti verranno comunicati dopo la prima riunione della Commissione H | FONDO D’ISTITUTO FONDI PROGETTO H |

Data di presentazione del progetto: 20/09/2012

Firma del referente

…………………………………………………….